## PERT-CPM
PERT/CPM - PLANEJAMENTO DE PROJETOS
ID | Atividade | Predecessora | Duração | Início Cedo | Início Tarde | Folga | Crítico
A | Planejamento | - | 5 | 0 | 0 | 0 | SIM
B | Design | A | 8 | 5 | 5 | 0 | SIM
C | Desenvolvimento | B | 15 | 13 | 13 | 0 | SIM
D | Testes | C | 7 | 28 | 28 | 0 | SIM
E | Implantação | D | 3 | 35 | 35 | 0 | SIM
Duração Total: